## Tabla_Tareas
Id | Nombre | Duración | Comienzo | Fin
Analisis
2 | Analisis Sistema Actual | 10 días | 03 junio 2014 9:00 | 16 junio 2014 19:00
3 | Analisis Sistema a Diseñar | 25 días | 17 junio 2014 9:00 | 21 julio 2014 19:00
Diseño
5 | Diagramas Caso de Uso | 20 días | 22 julio 2014 9:00 | 18 agosto 2014 19:00
6 | Diagramas de Clases | 6 días | 19 agosto 2014 9:00 | 26 agosto 2014 19:00
Programacion
8 | Desarrollo Base de Datos | 5 días | 27 agosto 2014 9:00 | 02 septiembre 2014 19:00
9 | Desarrollo de Vistas | 30 días | 03 septiembre 2014 9:00 | 14 octubre 2014 19:00
10 | Desarrollo de Aplicación | 75 días | 03 septiembre 2014 9:00 | 16 diciembre 2014 19:00
Pruebas
12 | Pruebas de Concurrencia | 5 días | 17 diciembre 2014 9:00 | 23 diciembre 2014 19:00
13 | Pruebas de Despliege | 5 días | 24 diciembre 2014 9:00 | 30 diciembre 2014 19:00